Приложение

к Приказу от 03.02.2023г. №5

План-график проведения самообследования за 2022год

в МКОУ «Сулевкентская СОШ им С.А.Абдуллаева»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование и подготовка работ |  |  |  |
| 1 | Совещание при директоре по вопросам процедуры самообследования: - определение состава комиссии; - распределение обязанностей между председателем и членами комиссии; - формы и сроки исполнения процедур; - определение содержания отчета; - обсуждение особенностей за 2022 год; - сроки и оформление отчета по итогам проведения процедуры самообследования | До 28.01.2023 | Директор школы |
| 2 | Издание приказа о проведении самообследования образовательной организации | До 03.02.2023 | Директор школы |
| 3 | Обучение членов комиссии по подготовке отчета | До 10.03.2023 | Зам. директора по УВР |
| Организация и проведение самообследования |  |  |  |
| 4 | Определить разделы аналитической части отчета, в которых наибольшее количество особенностей за 2022 год | 02.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 5 | Сбор информации с учетом особенностей 2022 года для аналитической части отчета по направлениям оценки: - образовательная деятельность, в том числе организация учебного процесса; - система управления организацией; - содержание и качество подготовки выпускников; - востребованность выпускников; - качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы; - функционирование внутренней системы оценки качества образования. Основание: пункт 6 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 | 02.03.2023–15.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 6 | Определить, какие показатели статистической части отчета невозможно рассмотреть | 02.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 7 | Сбор и обработка информации для проведения анализа показателей деятельности образовательной организации с учетом особенностей 2022 года, подлежащей самообследованию. | 02.03.2023–15.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета |  |  |  |
| 8 | Обобщение полученных результатов по аналитической части отчета о самообследовании | 16.03.2023–01.04.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 9 | Обобщение полученных результатов по статистической части отчета о самообследовании | 16.03.2023–01.04.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 10 | Промежуточное обсуждение отдельных разделов отчета о самообследовании | 02.04.2023 | Директор, председатель комиссии |
| 11 | Подготовка и обсуждение выводов по актуальным направлениям отчета | 02.04.2023 | Директор, председатель комиссии |
| 12 | Подготовка отчета о самообследовании | 03.04.2023 | Директор, председатель комиссии |
| 13 | Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета | 14.04.2023 | Директор школы |
| Рассмотрение отчета учредителем |  |  |  |
| 14 | Утверждение отчета о самообследовании директором школы | 14.04.2023 | Директор школы |
| 15 | Направление отчета о самообследовании учредителю | 15.04.2023 | Директор школы |
| 16 | Размещение отчета о самообследовании на сайте школы | До 20.04.2023 | Ответственный за сайт школы |